## Niveaux de criticité
Niveaux de criticité
PROBABILITÉ | 5 | PRESQUE CERTAIN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | PROBABLE | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | POSSIBLE | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | PEU PROBABLE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | RARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | NÉGLIGEABLE | MINEUR | MODÉRÉ | MAJEUR | CATASTROPHIQUE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACT
Niveau de criticité
de | à | description
1 | 3 | Négligeable
4 | 6 | Modéré
7 | 10 | Significatif
11 | 16 | Élevé
16 | 25 | Sévère

## Registre de risques
Exemple de registre de risques
n° | Description du risque (événement) | Catégorie | Probabilité | Impact | Criticité | Criticité (interpretation) | Type de mesures d'atténuation | Mesures d'atténuation (comment réduire la criticité) | Plan de réponse (Quoi faire si l'événement survient) | Coût imputé au projet
1 | conscription | Ressources humaines | 1 | 5 | 5 | Modéré | Accepter | impossible | on subit parce que c'est la loi | une inifinité
2 | pièces/ matériaux discontinué | Coûts | 3 | 2 | 6 | Modéré | Mitiger | vérifier la disponibilité des pièces et des matériaux avant de les intégrer | trouver un remplaçant | 0
3 | mort/maladie/absence d'un membre de l'équipe | Ressources humaines | 2 | 5 | 10 | Significatif | Accepter | suivre les mesures de sécurité au travail | engager un nouvel employé s'il est mort ou augmenter les delais | 0
4 | pertes des données | Qualité | 4 | 3 | 12 | Élevé | Mitiger | faire des sauvegardes | recommencer | 0
5 | retard de manutention | Temps | 3 | 3 | 9 | Significatif | Transférer | faire une liste de divers manifacturier et contacter le plus fiable | voir un nouveau manufacturier de la liste | 0
6 | on échappe le robot | Qualité | 3 | 5 | 15 | Élevé | Mitiger | instaurer un protocole de manipulation avec des tests et des vérifications | réparer et ne pas recommencer | 0
7 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | 0

## Listes
Catégorie | Type de mesures d'atténuation | Criticité | Criticité
Envergure | Eviter | 1 | Négligeable
Temps | Transférer | 2 | Négligeable
Coûts | Mitiger | 3 | Négligeable
Approvisionnement | Accepter | 4 | Modéré
Qualité |  | 5 | Modéré
Ressources humaines |  | 6 | Modéré
Communication |  | 8 | Significatif
Parties prenantes |  | 9 | Significatif
|  | 10 | Significatif
|  | 12 | Élevé
|  | 15 | Élevé
|  | 16 | Élevé
|  | 20 | Sévère
|  | 25 | Sévère